## 说明
内容获客平台 · 功能实施清单（由 Markdown 权威源再生 · 2026-08-12）
权威源：同目录 内容获客平台_功能实施清单.md
配套：方案摘要 docs/00-总览/内容获客平台方案摘要.md · PRD §九验收
产品定位：AI 内容工厂 + 交易闭环 + CRM 经营增强
平台页码：P01–P12（含 P10 套餐 / P11 订阅 / P12 短信）
商家页码：A01–A23（含 A20 入驻 / A21–A22 登录注册 / A23 公域对接）
买家页码：M01–M15
硬验收：M3 私域支付+权益；M2 含 A20 入驻；Mx 公域首单走 M7/M8（链路①或②）
本 Excel 含：AI内容工厂分期、Phase1实施清单、我方独有能力、实施清单合并
（原多页竞品对照表若需，请以历史备份或方案摘要为准补回）

## AI内容工厂分期
序号 | 功能项 | 模块 | 交付物 | 验收标准 | 阶段 | 状态
A0-01 | 多平台文案/笔记/视频脚本 | AI内容工厂 | 营销创作顾问 + 活动关联 | 可生成、可审核、可关联 CRM 活动 | Phase 0 | 已交付
A0-02 | 知识库与品牌语气 | AI内容工厂 | KnowledgeDocument + 人格锁定 | 检索命中；输出语气一致 | Phase 0 | 已交付
A0-03 | 文案合规自检 | AI内容工厂 | 合规引擎 + 改稿建议 | 敏感词拦截；可一键改稿 | Phase 0 | 已交付
A1-01 | 创作成果复用导出 | AI×商城 | 文案/脚本导出包 | 商家可粘贴到商品详情；非 Mx 硬验收 | Phase 1 可选
A1-02 | 平台运营端 | 交易 | P01–P12 含 P10/P11/P12 | 平台可管商家/审核/渠道/订阅/短信 | Phase 1
A2-01 | 智能体×商城打通 | AI×商城 | 课纲/详情/卖点→商品草稿 | 带商品 ID 创作→上架草稿 | Phase 2 · v1.7
A3-01 | 商用配图与图文 ZIP | AI内容工厂 | 图库 API + license 元数据 | 未授权图不可导出 | Phase 3 · v1.8
A3-02 | 素材选源闸/成片闸 | 合规 | 商用白名单 + 授权追溯 | 导出包附带授权清单 | Phase 3 · v1.8
A4-01 | 短视频半自动成片 | AI内容工厂 | TTS + 商用 BGM + 字幕 | 人审确认后导出 | Phase 4 · v1.9
A4-02 | 素材发布闸 | 合规 | 文案+素材双人审 | 不承诺全自动公域发布 | Phase 4 · v1.9
A5-01 | A/B 与效果回流 | AI内容工厂 | 渠道归因 + 发布数据回流 | 可对比内容效果 | Phase 5 · v2.0+
A5-02 | Multi-Agent 编排 | AI内容工厂 | 选题→创作→合规→导出 | 与 CRM/商城数据联动 | Phase 5 · v2.0+

## Phase1实施清单
序号 | 功能项 | 模块 | 交付物 | 验收标准 | 阶段 | 状态
P1-01 | 商品类型模型 | 交易 | shop_products.type = course¦digital¦service | 可上架三类；课非唯一 · M4 | Phase 1
P1-02 | 专栏/单课 | 内容 | shop_columns/lessons | tenant 隔离；CRUD · M4 | Phase 1
P1-03 | 数字权益商品 | 内容 | 资料包 SKU + 下载履约 | 支付后可领取 · M4 | Phase 1
P1-04 | 服务预约/次数卡 | 履约 | 预约时段 + 核销/扣次 | 核销后状态正确；退款关权益 · M6 | Phase 1
P1-05 | 买家/enrollment | 用户 | buyer/enrollment + crm_activities 桥接 | 禁止硬映射 Contact | Phase 1
P1-06 | 统一权益状态机 | 交易 | shop_entitlements | 开通/核销/到期/退款撤销 · M3/M5 | Phase 1
P1-07 | 订单与支付 | 交易 | shop_orders + 微信支付 + 幂等 | M3 硬验收 | Phase 1
P1-08 | 退款撤销权益 | 交易 | 退款回调 → 关权益 | 退款后立即不可履约 · M5 | Phase 1
P1-09 | 小程序履约端 | 私域 | 学课 / 核销 / 已购入口 | 签约客户可运营 | Phase 1
P1-10 | 视频/音频播放 | 内容 | 倍速/续播/试看 | 课类 SKU 可用 | Phase 1
P1-11 | 抖音公域 Mx · 链路 ① | 公域 | 抖店 Webhook；路径 A/B | Mx 抖店付→领权→履约 · M7 | Phase 1
P1-11b | 抖音公域 Mx · 链路 ② | 公域 | 课程库+小程序交易 API | 与 ① 二选一先通 · M8 可选 | Phase 1
P1-12 | 领权短信 | 私域 | 手机号兑换/领权链路 | 公域订单可进自有端 · M7 | Phase 1
P1-13 | Web 管理端 | 管理 | A01–A23 商品/订单/买家/权益/公域设置 | 商家可运营 | Phase 1
P1-14 | 交易看板 | 数据 | A01 · §8.15.1 看板 API | 数据准确；下钻 A09 | Phase 1
P1-15 | 可选营客台桥接 | 经营 | shop 事件进时间线 | 非强制；可演示 | Phase 1
P1-16 | IP 获客演示包 | 获客 | CTA → 挂载 → 下单脚本 | 可独立演示；index#p1-16-demo · PRD §9.3 | Phase 1
P1-17 | C 端发票申请 | 交易 | shop_invoice_requests | 买家可提交；商家可见状态 · M6 | Phase 1
P1-18 | 买家订单中心 | 私域 | M11/M12 订单详情/退款/开票 | 与已购分离 · M5 | Phase 1
P1-19 | 商品上架合规闸 | 合规 | 机审+人审；pending_review | 驳回不可 on_sale · M4 | Phase 1
P1-20 | 公域挂载合规闸 | 公域 | A14 映射前校验 F7 | 未过审不可同步 · M7 | Phase 1
P1-21 | 商品合规审计日志 | 合规 | 审核人/时间/驳回原因留痕 | P09 驳回原因留痕 · M4 | Phase 1

## 我方独有能力
能力 | 我方落点 | 阶段
C 端买家（个人客户） | shop_buyers + shop_orders + 发票申请 + 订单中心 | Phase 1 交易闭环完整可运营
抖音公域双链路 | ① 官方店 Webhook；② 课程库+开放平台交易 API | Phase 1 Mx：① 或 ② 先通一条
双路径公域接入 A/B | 抖店官方店挂载 + 服务市场/API 履约；同一权益层接单 | Phase 1 至少跑通一条抖音闭环
多品类商品类型 | shop_products.type：course、digital、service（后期 +physical / +store） | Phase 1 虚拟+服务；实物/门店后置
统一权益状态机 | shop_entitlements + 履约插件（学/兑换码/预约核销） | Phase 1 · P0 M3 硬验收
服务履约（预约/核销） | 预约时段、到店/线上核销、次数扣减、退款关权益 | Phase 1 与课并列三件套
学员 ≠ Contact | buyer / enrollment 独立；仅经 crm_activities 桥接 | Phase 1 · P0
IP 内容矩阵 → 成交 | AI 内容工厂 + 挂载 CTA + 订单回流看板 | Phase 0 生产已交付；Phase 1 演示包 + 交易闭环
Mx 公域首单硬门槛 | 路径 A/B（店归谁）+ 链路 ①/②（钱从哪条路走） | Phase 1 Mx（M3 之后）
卖课后经营层（可选营客台） | 订单/买家时间线 → 可选进营客台线索与商机 | 已有 CRM；Phase 1 shop 事件桥接
品类演进：实物 / 门店 | shop_products.type 扩展 + 物流/到店核销插件 | Phase 2 实物；Phase 3 门店
AI 内容工厂（生产层） | 营销顾问 v0.6～v1.6 已交付；v1.7 起与商城打通 | Phase 0 ✅；Phase 1–5 分期
三位一体闭环 | 智营 CRM 已有；商城 Phase1 立项 | Phase 0 ✅ + Phase 1 主攻
素材合规三道闸 | 选源闸·成片闸·发布闸 + license 元数据 | Phase 3/4 建设
商品上架+公域挂载合规 | 上架闸机审+人审；公域挂载闸；审核版本锁定 | Phase 1 · P0

## 实施清单合并
来源 | 序号 | 功能项 | 模块 | 交付物 | 验收标准 | 阶段 | 状态
AI内容工厂分期 | A0-01 | 多平台文案/笔记/视频脚本 | AI内容工厂 | 营销创作顾问 + 活动关联 | 可生成、可审核、可关联 CRM 活动 | Phase 0 | 已交付
AI内容工厂分期 | A0-02 | 知识库与品牌语气 | AI内容工厂 | KnowledgeDocument + 人格锁定 | 检索命中；输出语气一致 | Phase 0 | 已交付
AI内容工厂分期 | A0-03 | 文案合规自检 | AI内容工厂 | 合规引擎 + 改稿建议 | 敏感词拦截；可一键改稿 | Phase 0 | 已交付
AI内容工厂分期 | A1-01 | 创作成果复用导出 | AI×商城 | 文案/脚本导出包 | 商家可粘贴到商品详情；非 Mx 硬验收 | Phase 1 可选
AI内容工厂分期 | A1-02 | 平台运营端 | 交易 | P01–P12 含 P10/P11/P12 | 平台可管商家/审核/渠道/订阅/短信 | Phase 1
AI内容工厂分期 | A2-01 | 智能体×商城打通 | AI×商城 | 课纲/详情/卖点→商品草稿 | 带商品 ID 创作→上架草稿 | Phase 2 · v1.7
AI内容工厂分期 | A3-01 | 商用配图与图文 ZIP | AI内容工厂 | 图库 API + license 元数据 | 未授权图不可导出 | Phase 3 · v1.8
AI内容工厂分期 | A3-02 | 素材选源闸/成片闸 | 合规 | 商用白名单 + 授权追溯 | 导出包附带授权清单 | Phase 3 · v1.8
AI内容工厂分期 | A4-01 | 短视频半自动成片 | AI内容工厂 | TTS + 商用 BGM + 字幕 | 人审确认后导出 | Phase 4 · v1.9
AI内容工厂分期 | A4-02 | 素材发布闸 | 合规 | 文案+素材双人审 | 不承诺全自动公域发布 | Phase 4 · v1.9
AI内容工厂分期 | A5-01 | A/B 与效果回流 | AI内容工厂 | 渠道归因 + 发布数据回流 | 可对比内容效果 | Phase 5 · v2.0+
AI内容工厂分期 | A5-02 | Multi-Agent 编排 | AI内容工厂 | 选题→创作→合规→导出 | 与 CRM/商城数据联动 | Phase 5 · v2.0+
Phase1实施清单 | P1-01 | 商品类型模型 | 交易 | shop_products.type = course¦digital¦service | 可上架三类；课非唯一 · M4 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-02 | 专栏/单课 | 内容 | shop_columns/lessons | tenant 隔离；CRUD · M4 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-03 | 数字权益商品 | 内容 | 资料包 SKU + 下载履约 | 支付后可领取 · M4 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-04 | 服务预约/次数卡 | 履约 | 预约时段 + 核销/扣次 | 核销后状态正确；退款关权益 · M6 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-05 | 买家/enrollment | 用户 | buyer/enrollment + crm_activities 桥接 | 禁止硬映射 Contact | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-06 | 统一权益状态机 | 交易 | shop_entitlements | 开通/核销/到期/退款撤销 · M3/M5 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-07 | 订单与支付 | 交易 | shop_orders + 微信支付 + 幂等 | M3 硬验收 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-08 | 退款撤销权益 | 交易 | 退款回调 → 关权益 | 退款后立即不可履约 · M5 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-09 | 小程序履约端 | 私域 | 学课 / 核销 / 已购入口 | 签约客户可运营 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-10 | 视频/音频播放 | 内容 | 倍速/续播/试看 | 课类 SKU 可用 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-11 | 抖音公域 Mx · 链路 ① | 公域 | 抖店 Webhook；路径 A/B | Mx 抖店付→领权→履约 · M7 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-11b | 抖音公域 Mx · 链路 ② | 公域 | 课程库+小程序交易 API | 与 ① 二选一先通 · M8 可选 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-12 | 领权短信 | 私域 | 手机号兑换/领权链路 | 公域订单可进自有端 · M7 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-13 | Web 管理端 | 管理 | A01–A23 商品/订单/买家/权益/公域设置 | 商家可运营 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-14 | 交易看板 | 数据 | A01 · §8.15.1 看板 API | 数据准确；下钻 A09 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-15 | 可选营客台桥接 | 经营 | shop 事件进时间线 | 非强制；可演示 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-16 | IP 获客演示包 | 获客 | CTA → 挂载 → 下单脚本 | 可独立演示；index#p1-16-demo · PRD §9.3 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-17 | C 端发票申请 | 交易 | shop_invoice_requests | 买家可提交；商家可见状态 · M6 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-18 | 买家订单中心 | 私域 | M11/M12 订单详情/退款/开票 | 与已购分离 · M5 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-19 | 商品上架合规闸 | 合规 | 机审+人审；pending_review | 驳回不可 on_sale · M4 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-20 | 公域挂载合规闸 | 公域 | A14 映射前校验 F7 | 未过审不可同步 · M7 | Phase 1
Phase1实施清单 | P1-21 | 商品合规审计日志 | 合规 | 审核人/时间/驳回原因留痕 | P09 驳回原因留痕 · M4 | Phase 1